## Taches
[12 empty] | 2022-03-19 | [12 empty] | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01
 | time axis 2022-03-19 to 2022-06-30
id | Nom | Progression | Début | D.J | D.H | Retard | Fin | Statut | Prédecesseurs | Responsable | Coût | time axis 2022-03-19 to 2022-06-30
1 | Initialisation | 0.75 | 2022-03-19 | 5 | 13 | 0 | 2022-03-23 | En cours |  | Mathieu TRITZ | 204 | 2022-03-19: En cours; 2022-03-20: En cours; 2022-03-21: En cours; 2022-03-22: En cours; 2022-03-23: En cours
1.1 | Définition du projet | 1 | 2022-03-19 | 1 | 1 | 0 | 2022-03-19 | Terminée |  | Mat | 0 | 2022-03-19: Terminée
1.2 | Recueil des besoins | 1 | 2022-03-20 | 1 | 2 | 0 | 2022-03-20 | Terminée | 1.1 | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-03-20: Terminée
1.3 | Etude de faisabilité | 1 | 2022-03-21 | 2 | 6 | 0 | 2022-03-22 | Terminée | 1.2 | Mathieu TRITZ | 102 | 2022-03-21: Terminée; 2022-03-22: Terminée
1.3.1 | ¦Planification | 1 | 2022-03-21 | 1 | 4 | 0 | 2022-03-21 | Terminée |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-03-21: Terminée
1.3.2 | ¦Estimation des coûts | 0.75 | 2022-03-22 | 1 | 2 | 0 | 2022-03-22 | En cours | 1.3.1 | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-03-22: En cours
1.4 | Proposition commerciale | 0.75 | 2022-03-23 | 1 | 4 | 0 | 2022-03-23 | En cours | 1.3 | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-03-23: En cours
2 | Lancement | 0.75 | 2022-03-24 | 17 | 62 | 0 | 2022-04-09 | En cours | 1 | Mathieu TRITZ | 1054 | 2022-03-24: En cours; 2022-03-25: En cours; 2022-03-26: En cours; 2022-03-27: En cours; 2022-03-28: En cours; 2022-03-29: En cours; 2022-03-30: En cours; 2022-03-31: En cours; 2022-04-01: En cours; 2022-04-02: En cours; 2022-04-03: En cours; 2022-04-04: En cours; 2022-04-05: En cours; 2022-04-06: En cours; 2022-04-07: En cours; 2022-04-08: En cours; 2022-04-09: En cours
2.1 | Benchmark | 1 | 2022-03-24 | 1 | 4 | 0 | 2022-03-24 | Terminée |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-03-24: Terminée
2.2 | Considérations marketing | 1 | 2022-03-25 | 1 | 2 | 0 | 2022-03-25 | Terminée |  | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-03-25: Terminée
2.3 | Conception graphique | 0.5 | 2022-03-26 | 4 | 16 | 0 | 2022-03-29 | En cours |  | Mathieu TRITZ | 272 | 2022-03-26: En cours; 2022-03-27: En cours; 2022-03-28: En cours; 2022-03-29: En cours
2.3.1 | ¦Maquettes basse fidélité | 0 | 2022-03-26 | 2 | 8 | 0 | 2022-03-27 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-03-26: En attente; 2022-03-27: En attente
2.3.2 | ¦Maquettes moyenne fidélité | 0 | 2022-03-28 | 2 | 8 | 0 | 2022-03-29 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-03-28: En attente; 2022-03-29: En attente
2.4 | Spécifications fonctionnelles | 0.75 | 2022-03-30 | 4 | 12 | 0 | 2022-04-02 | En cours |  | Mathieu TRITZ | 204 | 2022-03-30: En cours; 2022-03-31: En cours; 2022-04-01: En cours; 2022-04-02: En cours
2.4.1 | ¦Impact Mapping | 0 | 2022-03-30 | 1 | 4 | 0 | 2022-03-30 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-03-30: En attente
2.4.2 | ¦Arborescence | 0 | 2022-03-31 | 1 | 2 | 0 | 2022-03-31 | En attente | 2.4.1 | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-03-31: En attente
2.4.3 | ¦Structure technique | 0 | 2022-04-01 | 1 | 2 | 0 | 2022-04-01 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-04-01: En attente
2.4.4 | ¦Use Case | 0 | 2022-04-02 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-02 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-02: En attente
2.5 | Spécifications techniques | 0.75 | 2022-04-03 | 6 | 24 | 0 | 2022-04-08 | En cours |  | Mathieu TRITZ | 408 | 2022-04-03: En cours; 2022-04-04: En cours; 2022-04-05: En cours; 2022-04-06: En cours; 2022-04-07: En cours; 2022-04-08: En cours
2.5.1 | ¦Choix technologiques | 0 | 2022-04-03 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-03 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-03: En attente
2.5.2 | ¦Domaine et hébergement | 0 | 2022-04-04 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-04 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-04: En attente
2.5.3 | ¦Accessibilité | 0 | 2022-04-05 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-05 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-05: En attente
2.5.4 | ¦Services tiers | 0 | 2022-04-06 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-06 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-06: En attente
2.5.5 | ¦Sécurité | 0 | 2022-04-07 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-07 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-07: En attente
2.5.6 | ¦Maintenance et évolutions | 0 | 2022-04-08 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-08 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-08: En attente
2.6 | Cahier des charges | 0.75 | 2022-04-09 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-09 | En cours | 2.1¦2.2¦2.3¦2.4¦2.5 | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-09: En cours
3 | Conception | 0 | 2022-04-10 | 12 | 48 | 0 | 2022-04-21 | En attente | 2 | Mathieu TRITZ | 816 | 2022-04-10: En attente; 2022-04-11: En attente; 2022-04-12: En attente; 2022-04-13: En attente; 2022-04-14: En attente; 2022-04-15: En attente; 2022-04-16: En attente; 2022-04-17: En attente; 2022-04-18: En attente; 2022-04-19: En attente; 2022-04-20: En attente; 2022-04-21: En attente
3.1 | Charte éditoriale | 0 | 2022-04-10 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-10 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-10: En attente
3.2 | Adaptation charte graphique | 0 | 2022-04-11 | 1 | 4 | 0 | 2022-04-11 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-04-11: En attente
3.3 | Rédaction des contenus | 0 | 2022-04-12 | 2 | 8 | 0 | 2022-04-13 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-04-12: En attente; 2022-04-13: En attente
3.4 | Maquettes haute fidélité | 0 | 2022-04-14 | 4 | 16 | 0 | 2022-04-17 | En attente | 3.3 | Mathieu TRITZ | 272 | 2022-04-14: En attente; 2022-04-15: En attente; 2022-04-16: En attente; 2022-04-17: En attente
3.5 | Modélisation des données | 0 | 2022-04-18 | 2 | 8 | 0 | 2022-04-19 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-04-18: En attente; 2022-04-19: En attente
3.6 | Modélisation objet | 0 | 2022-04-20 | 2 | 8 | 0 | 2022-04-21 | En attente | 3.5 | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-04-20: En attente; 2022-04-21: En attente
4 | Réalisation | 0 | 2022-04-22 | 31 | 124 | 0 | 2022-05-22 | En attente | 3 | Mathieu TRITZ | 2108 | 2022-04-22: En attente; 2022-04-23: En attente; 2022-04-24: En attente; 2022-04-25: En attente; 2022-04-26: En attente; 2022-04-27: En attente; 2022-04-28: En attente; 2022-04-29: En attente; 2022-04-30: En attente; 2022-05-01: En attente; 2022-05-02: En attente; 2022-05-03: En attente; 2022-05-04: En attente; 2022-05-05: En attente; 2022-05-06: En attente; 2022-05-07: En attente; 2022-05-08: En attente; 2022-05-09: En attente; 2022-05-10: En attente; 2022-05-11: En attente; 2022-05-12: En attente; 2022-05-13: En attente; 2022-05-14: En attente; 2022-05-15: En attente; 2022-05-16: En attente; 2022-05-17: En attente; 2022-05-18: En attente; 2022-05-19: En attente; 2022-05-20: En attente; 2022-05-21: En attente; 2022-05-22: En attente
4.1 | Front-end |  | 2022-04-22 | 10 | 40 | 0 | 2022-05-01 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 680 | 2022-04-22: En attente; 2022-04-23: En attente; 2022-04-24: En attente; 2022-04-25: En attente; 2022-04-26: En attente; 2022-04-27: En attente; 2022-04-28: En attente; 2022-04-29: En attente; 2022-04-30: En attente; 2022-05-01: En attente
4.2 | Base de données |  | 2022-05-02 | 5 | 20 | 0 | 2022-05-06 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 340 | 2022-05-02: En attente; 2022-05-03: En attente; 2022-05-04: En attente; 2022-05-05: En attente; 2022-05-06: En attente
4.3 | Back-end |  | 2022-05-07 | 10 | 40 | 0 | 2022-05-16 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 680 | 2022-05-07: En attente; 2022-05-08: En attente; 2022-05-09: En attente; 2022-05-10: En attente; 2022-05-11: En attente; 2022-05-12: En attente; 2022-05-13: En attente; 2022-05-14: En attente; 2022-05-15: En attente; 2022-05-16: En attente
4.4 | Hébergement |  | 2022-05-17 | 4 | 16 | 0 | 2022-05-20 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 272 | 2022-05-17: En attente; 2022-05-18: En attente; 2022-05-19: En attente; 2022-05-20: En attente
4.5 | Tests |  | 2022-05-21 | 2 | 8 | 0 | 2022-05-22 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 136 | 2022-05-21: En attente; 2022-05-22: En attente
5 | Déploiement | 0 | 2022-05-23 | 12 | 35 | 0 | 2022-06-03 | En attente | 4 | Mathieu TRITZ | 459 | 2022-05-23: En attente; 2022-05-24: En attente; 2022-05-25: En attente; 2022-05-26: En attente; 2022-05-27: En attente; 2022-05-28: En attente; 2022-05-29: En attente; 2022-05-30: En attente; 2022-05-31: En attente; 2022-06-01: En attente; 2022-06-02: En attente; 2022-06-03: En attente
5.1 | Documentations | 0 | 2022-05-23 | 3 | 12 | 0 | 2022-05-25 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 204 | 2022-05-23: En attente; 2022-05-24: En attente; 2022-05-25: En attente
5.1.1 | ¦Documentation exploitation | 0 | 2022-05-23 | 1 | 4 | 0 | 2022-05-23 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-05-23: En attente
5.1.2 | ¦Documentation fonctionnelle | 0 | 2022-05-24 | 1 | 4 | 0 | 2022-05-24 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-05-24: En attente
5.1.3 | ¦Documentation technique | 0 | 2022-05-25 | 1 | 4 | 0 | 2022-05-25 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-05-25: En attente
5.2 | Préparation recette fonctionnelle | 0 | 2022-05-26 | 3 | 4 | 0 | 2022-05-28 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-05-26: En attente; 2022-05-27: En attente; 2022-05-28: En attente
5.2.1 | ¦Cahier de recette | 0 | 2022-05-26 | 1 | 2 | 0 | 2022-05-26 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-05-26: En attente
5.2.2 | ¦Protocole de recette | 0 | 2022-05-27 | 1 | 1 | 0 | 2022-05-27 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 17 | 2022-05-27: En attente
5.2.3 | ¦Planning de recette | 0 | 2022-05-28 | 1 | 1 | 0 | 2022-05-28 | En attente |  | Mathieu TRITZ | 17 | 2022-05-28: En attente
5.3 | Mise en production | 0 | 2022-05-29 | 1 | 2 | 0 | 2022-05-29 | En attente | 5.1¦5.2 | Mathieu TRITZ | 34 | 2022-05-29: En attente
5.4 | Référencement | 0 | 2022-05-30 | 1 | 4 | 0 | 2022-05-30 | En attente | 5.3 | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-05-30: En attente
5.5 | Recette fonctionnelle | 0 | 2022-05-31 | 1 | 4 | 0 | 2022-05-31 | En attente | 5.3 | Mat | 0 | 2022-05-31: En attente
5.6 | Receuil avis extérieurs | 0 | 2022-06-01 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-01 | En attente | 5.3 | Mat | 0 | 2022-06-01: En attente
5.7 | Améliorations | 0 | 2022-06-02 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-02 | En attente | 5.5 | Mathieu TRITZ | 68 | 2022-06-02: En attente
5.8 | Mise en service | 0 | 2022-06-03 | 1 | 1 | 0 | 2022-06-03 | En attente | 5.4¦5.7 | Mathieu TRITZ | 17 | 2022-06-03: En attente
6 | Maintenance | 0 | 2022-06-04 | 6 | 24 | 0 | 2022-06-09 | En attente | 5 |  | 0 | 2022-06-04: En attente; 2022-06-05: En attente; 2022-06-06: En attente; 2022-06-07: En attente; 2022-06-08: En attente; 2022-06-09: En attente
6.1 | Correction de bugs | 0 | 2022-06-04 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-04 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-04: En attente
6.2 | Optimisations | 0 | 2022-06-05 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-05 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-05: En attente
6.3 | Renforcement de la sécurité | 0 | 2022-06-06 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-06 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-06: En attente
6.4 | Ajout de nouvelles fonctionnalités | 0 | 2022-06-07 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-07 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-07: En attente
6.5 | Exploitation | 0 | 2022-06-08 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-08 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-08: En attente
6.6 | Modération | 0 | 2022-06-09 | 1 | 4 | 0 | 2022-06-09 | En attente |  |  | 0 | 2022-06-09: En attente
7 | Restitution | 0 | 2022-06-04 | 11 | 21 | 0 | 2022-06-23 | En attente |  | Mat | 0 | 2022-06-04: En attente; 2022-06-05: En attente; 2022-06-06: En attente; 2022-06-07: En attente; 2022-06-08: En attente; 2022-06-09: En attente; 2022-06-10: En attente; 2022-06-11: En attente; 2022-06-12: En attente; 2022-06-13: En attente; 2022-06-14: En attente; 2022-06-15: En attente; 2022-06-16: En attente; 2022-06-17: En attente; 2022-06-18: En attente; 2022-06-19: En attente; 2022-06-20: En attente; 2022-06-21: En attente; 2022-06-22: En attente; 2022-06-23: En attente
7.1 | Rapport | 0 | 2022-06-04 | 5 | 10 | 0 | 2022-06-08 | En attente | 5 | Mat | 0 | 2022-06-04: En attente; 2022-06-05: En attente; 2022-06-06: En attente; 2022-06-07: En attente; 2022-06-08: En attente
7.2 | Préparation | 0 | 2022-06-18 | 5 | 10 | 0 | 2022-06-22 | En attente | 7.3DF | Mat | 0 | 2022-06-18: En attente; 2022-06-19: En attente; 2022-06-20: En attente; 2022-06-21: En attente; 2022-06-22: En attente
7.3 | Soutenance | 0 | 2022-06-23 | 1 | 1 | 0 | 2022-06-23 | En attente |  | Mat | 0 | 2022-06-23: En attente
Total
4641

## Ressources
Nom | Rôle | Coût heure | Coût journalier | tél | email
Mathieu TRITZ | Chef de projet | 17 | 125 | 625294175 | ma.tritz9@outlook.fr
Mat | Intervenant | 0 | 0
Maximilien CRUZ | Intervenant | 0 | 0
Autres | Intervenants | 0 | 0

## Devis
Phase | Etape | CaHT | PvHT | PvTTC
Initialisation | Main d'œuvre | 204 | 306 | 367.2
Lancement | Main d'œuvre | 1054 | 1581 | 1897.2
Conception | Main d'œuvre | 816 | 1224 | 1468.8
Réalisation | Main d'œuvre | 2108 | 3162 | 3794.4
Déploiement | Main d'œuvre | 459 | 688.5 | 826.2
Maintenance | Main d'œuvre | 0 | 0 | 0
Total |  | 4641 | 6961.5 | 8353.8
Marge | TVA
50% | 20%